**Сведения о выполнении контрольных событий**

**Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограмм Наименование государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий на 2017 год** | **Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** |
| 1 | Итого по государственной программе Экономическое развитие: | 71 | 4 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» | 16 | 4 | Снижение количества заявлений на получение субсидий в связи с внесением изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам. Изменение требований к формированию заявки.Отсутствие финансовых средств и инвесторов, заинтересованных в строительстве производства на территории промышленного парка. |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» | 24 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 3. «Стимулирование инновационного развития» | 3 | 0 |  |
| 5 | Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» | 9 | 0 |  |
| 6 | Подпрограмма 5. «Совершенствование системы стратегического управления Забайкальского края» | 13 | 0 |  |
| 7 | Подпрограмма 6. «Совершенствование закупок товаров, работ, услуг в Забайкальском крае» | 5 | 0 |  |
| 8 | Обеспечивающая подпрограмма | 1 | 0 |  |