**Сведения о выполнении контрольных событий**

**Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы, подпрограмм Наименование государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий на 2018 год** | **Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** |
| 1 | Итого по государственной программе Экономическое развитие: | 87 | 1 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» | 15 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае» | 50 | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 3. «Стимулирование инновационного развития» | 4 | 1 | Не выполнено контрольное событие «Содействие промышленным предприятиям Забайкальского края в получении государственной поддержки на реализацию проектов модернизации и развития производства по средствам Фонда развития промышленности».  Проект находится на стадии комплексной экспертизы ФГАУ «ФРП».  Срок исполнения мероприятия по согласованию с Минфином Забайкальского края (письмо исх. от 17 января 2019 года № 09-18-15) перенесен на 30 июня 2019 года. |
| 5 | Подпрограмма 4. «Повышение эффективности государственного и муниципального управления» | 5 | 0 |  |
| 6 | Подпрограмма 5. «Совершенствование системы стратегического управления Забайкальского края» | 13 | 0 |  |
| 7 | Подпрограмма 6. «Совершенствование закупок товаров, работ, услуг в Забайкальском крае» | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечивающая подпрограмма | 0 | 0 |  |