**План реализации Государственной программы Забайкальского края**

**«Экономическое развитие» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления  контрольного события  (дата) | | | | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие | II полугодие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего по государственной программе «Экономическое развитие»** |  |  |  |  |  | **250635,3 - КБ** |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма 1. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** |  |  |  |  |  | **13375,9 - КБ** |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие «Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края**  **И.П.Лизунова,**  **заместитель министра экономического развития Забайкальского края**  **А.И.Садовников**,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович, начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  С.Г.Тимеркова, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.А.Лоншакова |  |  |  |  | 13375,9 - КБ |  |  |
|  | Контрольное событие  1.1.1.Проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов на предоставление государственной поддержки |  |  |  |  | декабрь |  |  | Предоставление государственной поддержки в форме государственных гарантий Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Рассмотрение заявок на возмещение части транспортных расходов по доставке продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае и направление заключений на рассмотрение Советом по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.А.Лоншакова |  |  |  | декабрь |  |  | Кол-во получателей поддержки – 10 |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Подготовка сводной информации об эффективности использования средств краевой государственной поддержки для рассмотрения на заседании Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  С.Г.Тимеркова |  |  | август |  | Х |  | Количество инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности - 8 |
|  | Контрольное событие 1.1.4. Обеспечение участия организаций Забайкальского края в мероприятиях федеральных институтов поддержки и развития инвестиционной деятельности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  |  | декабрь |  |  | Подготовка организациями, реализующими инвестиционные проекты трех заявок на получение федеральной поддержки |
| **1.2.** | **Основное мероприятие «Внедрение и реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  С.Г.Тимеркова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Подтверждение  выполнения требований Положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  С.Г.Тимеркова |  | июнь |  |  |  | Количество внедренных разделов Стандарта деятельности органов исполнительной власти края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае составит 15 (100%) |  |
| **1.3.** | **Мероприятие «Обеспечение функционирования «одного окна» для инвесторов»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  С.Г.Тимеркова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Подтверждение  выполнения требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе «Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» органами исполнительной власти Забайкальского края АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  С.Г.Тимеркова |  |  |  | декабрь |  |  | Количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение в рамках «одного окна» составит 40 проектов |
| **1.4.** | **Основное мероприятие «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1. Публикация информационных материалов о государственно-частном партнерстве в сети Интернет и в средствах массовой информации | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович | март | июнь | сентябрь | декабрь |  |  | 5 информационных материалов |
|  | 1.4.2.Контрольное событие  Участие в создании и работе краудсорсинговой бизнес-площадки в Забайкальском крае | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела  государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики  С.Г.Тимеркова |  | июнь |  |  |  | Создание в информационно-коммуникационной сети «Интернет» площадки для обсуждения проблем повышения инвестиционной привлекательности Забайкальского края |  |
| **1.5.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов государственно-частного партнерства»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.1. Приведение законодательства Забайкальского края в соответствие с нормами федерального законодательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  |  | декабрь |  |  | Закон Забайкальского края «О признании утратившим силу Закона Забайкальского края от 7 июня 2010 года № 374-ЗЗК «О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае»;  Постановление Правительства Забайкальского края «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Забайкальского края в сфере государственно-частного партнерства»;  Постановление Правительства Забайкальского края «О подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве»;  Постановление Правительства Забайкальского края «О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития Забайкальского края, утвержденное постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 602» |
|  | Контрольное событие 1.5.2. Проведение совещания с органами местного самоуправления по вопросам реализации проектов муниципально-частного партнерства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович | март |  |  |  |  | Обеспечение 100 % информированности специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) о возможностях муниципально-частного партнерства |  |
| **1.6.** | **Основное мероприятие «Создание и развитие на территории края промышленных парков»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.6.1. Приведение норм Закона Забайкальского края «О промышленных парках Забайкальского края» в соответствие Федеральному Закону «О промышленной политике в Российской Федерации» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  |  | декабрь |  |  | Принятие Закона Забайкальского края «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О промышленных парках Забайкальского края» |
|  | Контрольное событие 1.6.2. Содействие выделению средств на разработку проектно-сметной документации по созданию инфраструктуры промышленного парка в г. Краснокаменск | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович  ОАО «Забинвестфонд»  А.Б.Бюрюков |  |  |  | декабрь |  |  | Решение о выделении средств на проектно-сметную документацию инфраструктуры промышленного парка |
| **1.7.** | **Основное мероприятие «Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников,  начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.7.1. Подготовка заявки на создание особой экономической зоны | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  С.А.Климович |  |  |  | декабрь |  | Определение якорного инвестора для реализации проекта на территории особой экономической зоны в п. Забайкальск | Заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации на создание особой экономической зоны в п. Забайкальск |
|  | Контрольное событие 1.7.2. Заключение соглашения между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и Забайкальским краем о сотрудничестве по развитию (совместной реализации комплексного проекта по развитию) монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода) городского поселения «Город Краснокаменск» Забайкальского края | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских | Январь |  |  |  |  | Заключено соглашение между некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» и Забайкальским краем о сотрудничестве по развитию (совместной реализации комплексного проекта по развитию) монопрофильного муниципального образования Российской Федерации (моногорода) городского поселения «Город Краснокаменск» Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 1.7.3. Подготовка заявки по формированию команд, управляющих проектами развития моногородов, для включения их в программу | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  | декабрь |  |  | Прохождение обучения управленческой команды моногорода Краснокаменск |
|  | Контрольное событие  1.7.4. Подача заявки в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в городском поселении «Город Краснокаменск» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  | август |  |  |  | Заявка Забайкальского края в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в городском поселении «Город Краснокаменск» |
| **2.** | **Подпрограмма 2.**  **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае»** |  |  |  |  |  | **10040,0 – КБ** |  |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **9600,0 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Участие в конкурсе по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | май |  |  |  |  | Выделение средств из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства |
|  | Контрольное событие 2.1.2. Разработка постановления Правительства Забайкальского края «Об утверждении Положения об использовании бюджетных ассигнований на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | апрель |  |  |  | Постановление  Правительства Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.1.3. Утверждение Порядков конкурсных отборов для предоставления субсидий и гратов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства; субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; субсидий бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | май |  |  |  | Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
| **2.2.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **61,71 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1. Организация и проведение конкурсного отбора для предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2. Оказание поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 61,71 |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.3.** | **Мероприятие**  **«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **250,0 - КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1. Организация и проведение конкурсного отбора для предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.3.2. Оказание поддержки в виде предоставления субсидий на уплату первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 250,0 – КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.4.** | **Мероприятие «Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе: предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства; предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятия»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **250,0 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1. Организация и проведение конкурсного отбора для предоставления грантов начинающим субъектам малого и предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.4.2. Оказание поддержки в виде предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 250,0 – КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.5.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **500,0 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.1. Организация и проведение конкурсного отбора для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.5.2. Оказание поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 500,0 – КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.6.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **2000,0 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.6.1. Организация и проведение конкурсного отбора на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.6.2. Оказание поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 2000,0 – КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.7.** | **Мероприятие «Поддержка социального предпринимательства»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **250,0 - КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.7.1. Организация и проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидий на поддержку социального предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.7.2. Оказание поддержки в виде предоставления субсидий на поддержку социального предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 250,0 **–** КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.8.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **500,0 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.8.1. Организация и проведение конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.8.2. Оказание поддержки региональным центром инжиниринга | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 500,0 **–** КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.9.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств)»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **500,0 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.9.1. Организация и проведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.9.2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства гарантийной организацией (фондом поручительств) | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 500,0 – КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.10.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение текущих затрат на содержание бизнес-инкубаторов»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **2100,0 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.10.1. Организация и проведение конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на возмещение текущих затрат на содержание бизнес-инкубаторов | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | апрель |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.10.2. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства бизнес-инкубаторами | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 2100,0 – КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.11.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий на реализацию мероприятия «Ты – Предприниматель»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **750,0 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.11.1. Организация и проведение конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятия «Ты – Предприниматель» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.11.2. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 750,0 – КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.12.** | **Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  |  | **2438,3 – КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.12.1. Организация и проведение конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  | июнь |  |  |  | Определение субъектов малого и среднего предпринимательства победителей конкурсного отбора, получателей государственной поддержки |  |
|  | Контрольное событие 2.12.2. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова  начальник отдела малого и среднего предпринимательства  Р.В.Асташов |  |  |  | декабрь | 2438,3 – КБ |  | Перечисление средств на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **2.13.** | **Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.А.Лоншакова |  |  |  |  | 40,0 – КБ |  | Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей – 680,0 м², обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания в расчете на 1000 жителей - 40,4 посадочных мест, количество ярмарок - 804 единицы |
|  | Контрольное событие 2.13.1. Мониторинг проведения ярмарок в муниципальных районах (городских округах) Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.А.Лоншакова | январь, февраль, март | апрель, май, июнь | июль,  август,  сентябрь | октябрь, ноябрь, декабрь | Х |  | Работа с органами местного самоуправления по организации ярмарочной торговли, формирование ежемесячной отчетности о проведении ярмарок в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края для направления в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю. |
| **2.14.** | **Мероприятие «Организация участия организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.А.Лоншакова |  |  |  |  | 40,0 – КБ |  |  |
|  | Контрольное событие 2.14.1. Проведение регионального конкурса по качеству товаров среди организаций Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов  Л.А.Лоншакова |  | май |  |  | 40,0 – КБ | Привлечение к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» не менее 5 организации края |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3.**  **«Стимулирование инновационного развития»** |  |  |  |  |  | Х |  | Доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем количестве обследованных организаций (инновационная активность организаций) – 4,5 %, количество проектов, программ федеральных институтов инновационного  развития, реализуемых  в Забайкальском крае - 2 |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Содействие формированию внутреннего спроса на инновации»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.1. Утверждение программ инновационного развития краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, краевых государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в собственности Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  | декабрь |  |  | Не менее 2 программ инновационного развития краевых государственных учреждений |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае, обеспечивающей запуск и работу «инновационного лифта»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
| **3.3.** | **Мероприятие «Государственная поддержка организаций инновационной инфраструктуры»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3.1. Проведение конкурсного обора на предмет оказания финансовой поддержки субъектам инфраструктуры инновационной деятельности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  | декабрь |  |  | Оказание финансовой поддержки субъектам инфраструктуры инновационной деятельности |
| **3.4.** | **Основное мероприятие «Создание условий для улучшения взаимодействия научных и производственных организаций»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.4.1. Утверждение правового акта Правительства Забайкальского края об определении доли инновационных товаров, работ, услуг в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  | декабрь |  |  | Создание условий для закупок инновационных товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями |
| **3.5.** | **Мероприятие «Стимулирование создания малых инновационных предприятий при ВУЗах и коммерциализации научных разработок»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3.5.1. Проведение конкурсного отбора на предмет оказания государственной поддержки субъектам инновационной деятельности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края – А.И.Садовников,  Начальник отдела инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства  А.С.Климович |  |  |  | декабрь |  |  | Оказание государственной поддержки субъектам инновационной деятельности |
| **4.** | **Подпрограмма 4.**  **«Повышение эффективности государственного и муниципального управления»** |  |  |  |  |  | **166400,0 – КБ** |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг –75 %, среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Забайкальского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2, среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Забайкальского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг до 15 минут. |
| **4.1.** | **Основное мероприятие «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  |  |  | **165000,0-КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.1. Внесение изменений в Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация  о которых должна быть размещена в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и «Портал государственных и муниципальных услуг  Забайкальского края» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  | июнь |  | декабрь |  |  | Актуализированный Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и «Портал государственных и муниципальных услуг  Забайкальского края» |
|  | Контрольное событие 4.1.2. Разработка модельных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  | июль |  |  |  | Обеспечение соблюдения единых требований и подходов к предоставлению муниципальных услуг всеми органами местного самоуправления |
|  | Контрольное событие 4.1.3. Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева,  КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  | декабрь |  |  | Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:  доклад об итогах мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае в 2016 году,  доклад об итогах мониторинга качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае в 2016 году |
| **4.2.** | **Мероприятие «Развитие деятельности МФЦ»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела финансового обеспечения и контроля О.Н.Черепанова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева,  КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  |  | 10000,0 - КБ |  |  |
|  | Контрольное событие 4.2.1. Открытие филиалов МФЦ, ТОСП МФЦ | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела финансового обеспечения и контроля О.Н.Черепанова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева,  КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  | июнь |  |  |  | Открытие 8 филиалов МФЦ, 8 ТОСП |  |
| **4.3.** | **Мероприятие «Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела финансового обеспечения и контроля О.Н.Черепанова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева,  КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  |  | **155000 - КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие  4.3.1. Заключение соглашений взаимодействии со всеми территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными Перечнем 1 и Перечнем 3 постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева,  КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  | декабрь |  |  | Обеспечение доступности предоставления наиболее востребованных услуг во всех филиалах МФЦ и ТОСП |
| **4.4.** | **Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  |  |  | **1400,0 - КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.4.1. Разработаны и утверждены Карты результативности на 2016 год исполнительных органов государственной власти Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края |  | июнь |  |  |  | Определение ключевых показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти |  |
|  | Контрольное событие 4.4.2. Разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края |  |  | сентябрь |  |  |  | Сводный доклад Забайкальского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2015 год |
| **4.5.** | **Мероприятие «Организация и осуществление оценки эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.5.1. Проведение оценки эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  | июнь |  |  |  | Определение исполнительных органов государственной власти, обеспечивших наибольшую результативность своей деятельности |  |
| **4.6.** | **Мероприятие «Обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Забайкальского края, экспертизы действующих нормативных правовых актов Забайкальского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.6.1. Внесение изменений в законодательство Забайкальского края, регулирующее проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в соответствие с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  | март | апрель |  |  |  | Закон Забайкальского края «О внесении изменения в часть 1 статьи 181 Закона Забайкальского края «О нормативных правовых актах Забайкальского края»;  Закон Забайкальского края «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»;  постановление Губернатора Забайкальского края «О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 27 декабря 2013 года № 80» |
|  | Контрольное событие 4.6.2. Проведение семинара для специалистов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления Забайкальского края по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Забайкальского края и экспертизы действующих нормативных правовых актов Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  |  | декабрь |  |  | Повышение уровня компетенции специалистов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления Забайкальского края по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Забайкальского края и экспертизы действующих нормативных правовых актов Забайкальского края |
| **4.7.** | **Основное мероприятие «Снижение административных барьеров»** |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.7.1. Проведена оценка регулирующего воздействия всех проектов нормативных правовых актов, представленных на рассмотрение в Министерство экономического развития Забайкальского края и подлежащих оценке регулирующего воздействия | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  |  | декабрь |  |  | Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности |
|  | Контрольное событие4.7.2.Проведена экспертиза действующих нормативных правовых актов | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  |  | декабрь |  |  | Заключения об экспертизе действующих нормативных правовых актов |
|  | Контрольное событие 4.7.3. Проведен мониторинг фактического воздействия действующих нормативных правовых актов | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  Ж.Б.Сухобаторова, начальник отдела совершенствования государственного управления Н.Д.Цырендоржиева |  |  |  | декабрь |  |  | Определение результатов фактического воздействия наиболее значимых нормативно-правовых актов на деятельность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| **5.** | **Подпрограмма 5. «Совершенствование системы стратегического управления Забайкальского края»** |  |  |  |  |  | **1450,0 - КБ** |  |  |
| **5.1.** | **Основное мероприятие «Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова, |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.1.1. Корректировка государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220 | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова | март |  |  |  |  | Приведение государственной программы «Экономическое развитие» в соответствие с Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2016 год» |  |
|  | Контрольное событие 5.1.2. Государственная регистрация документов стратегического планирования в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  | март,  апрель |  |  |  | Включение документов стратегического планирования, разрабатываемых Министерством экономического развития Забайкальского края в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования |  |
|  | Контрольное событие 5.1.3. Разработка Отчета о результатах деятельности Правительства Забайкальского края за 2015 год | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  | апрель |  |  |  | Подготовка Отчета, включающего основные результаты деятельности Правительства Забайкальского края в 2015 году |  |
|  | Контрольное событие 5.1.4. Внесение изменений в Перечень государственных программ Забайкальского края | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  |  | август |  |  |  | Корректировка перечня в соответствие с приоритетами развития  Забайкальского края |
| **5.2.** | **Основное мероприятие «Реализация Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.2.1. Подготовка Отчета об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2015 год | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  | май |  |  |  | Подготовка Отчета о реализации Плана мероприятий  по реализации  Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2015 год |  |
| **5.3.** | **Основное мероприятие «Разработка прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.3.1. Согласование с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Забайкальского края основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  | июнь |  |  |  |  | Формирование согласованных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края для разработки прогноза социально-экономического развития Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 5.3.2. Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  |  |  |  | октябрь |  | Одобрение прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Правительством Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 5.3.3. Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Н.И.Берсанова |  |  | август |  |  |  | Постановление Правительства Забайкальского края |
| **5.4.** | **Основное мероприятие «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  |  | 550,0 – КБ |  |  |
|  | Контрольное событие 5.4.1. Согласование проекта соглашения «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  | декабрь | 326373 - КБ  326373 - ФБ  336265 - ВИ |  | Постановление Правительства Забайкальского края «О согласовании проекта соглашения «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах» |
| **5.5.** | **Основное мероприятие «Обеспечение органов государственной власти Забайкальского края информационно-статистическими материалами»** |  |  |  |  |  | 900,0 - КБ |  |  |
| **5.6.** | **Мероприятие «Подготовка сводной заявки органов государственной власти Забайкальского края для формирования Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю региональной программы выпуска статистических изданий на очередной год»** | Начальник отдела организационного обеспечения и контроля  В.В.Бутин |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.6.1.Подготовка сводной заявки органов государственной власти Забайкальского края для формирования Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю региональной программы выпуска статистических изданий на очередной год | Начальник отдела организационного обеспечения и контроля  В.В.Бутин | январь |  |  |  |  | Формирование региональной программы выпуска статистических изданий |  |
| **5.7.** | **Мероприятие «Заключение государственного контракта с Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю на выполнение работ, оказание услуг для информационно-статистического обеспечения органов государственной власти Забайкальского края»** | Начальник отдела организационного обеспечения и контроля  В.В.Бутин |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.7.1. Заключение государственного контракта с Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю на выполнение работ, оказание услуг для информационно-статистического обеспечения органов государственной власти Забайкальского края» | Начальник отдела организационного обеспечения и контроля  В.В.Бутин | февраль |  |  |  | 900,0 - КБ | Обеспечение исполнительных органов государственной власти Забайкальского края статистической информацией |  |
| **5.8.** | **Основное мероприятие «Проведение мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозирования  И.Г.Яценко |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.8.1. Подготовка ежеквартального мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края в Минэкономразвития России | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозирования  И.Г.Яценко | февраль | май | август | ноябрь |  |  | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края |
| **5.9.** | **Основное мероприятие «Методологическая и консультативная поддержка разработки документов стратегического планирования муниципальных образований и реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  |  | Х |  |  |
| **5.10.** | **Мероприятие «Проведение анализа хода реализации соглашений между Правительством Забайкальского края и администрациями муниципальных районов (городских округов) о комплексном социально-экономическом развитии муниципальных районов (городских округов) на 2011 год и на период до 2015 года»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5.10.1. Проведение межведомственной комиссии по социально-экономическому развитию муниципальных районов и городских округов Забайкальского края | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  | июль |  |  |  | Рассмотрение результатов по исполнению соглашений между Правительством Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных районов  и городских округов Забайкальского края |  |
| **5.11.** | **Мероприятие «Составление перечня документов стратегического планирования муниципальных образований Забайкальского края»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.11.1. Подготовка перечня среднесрочных планов социально-экономического развития поселений | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских | март |  |  |  |  | Перечень среднесрочных планов социально-экономического развития поселений |  |
| **5.12.** | **Мероприятие «Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.12.1. Работа с муниципальными районами (городскими округами) по актуализации инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  | декабрь |  |  | Актуализированные инвестиционные паспорта муниципальных районов и городских округов - 34 |
| **5.13.** | **Мероприятие «Проведение методологических и консультативных мероприятий по формированию и реализации стратегических документов социально-экономического развития муниципальных образований»** | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.13.1. Разработка методических рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района (городского округа) | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края  И.П.Лизунова,  начальник отдела развития экономики муниципальных образований  Т.В.Тирских | апрель |  |  |  |  | Методическое обеспечение разработки стратегий социально-экономического развития муниципального района (городского округа) |  |
| **6.** | **Подпрограмма 6. Совершенствование закупок товаров, работ, услуг в Забайкальском крае** |  |  |  |  |  | 10007,0 - КБ |  | Увеличение доли закупок в электронной форме в общем объеме государственных конкурентных закупок до 90 %, среднего количества поданных заявок на участие (на лот) до 2,5. |
| **6.1.** | **Основное мероприятие «Нормативно-правовое и методическое обеспечение осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников, начальник отдела государственных закупок  О.А.Трегубенко |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 6.1.1.Разработка нормативных правовых актов, регулирующих реализацию государственной политики в сфере закупок | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников, начальник отдела государственных закупок  О.А.Трегубенко |  | май |  | декабрь | Х | Постановление Правительства Забайкальского края от 01 марта 2016 года № 80 «О регулировании отдельных вопросов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Забайкальского края»;  Постановление Правительства Забайкальского края от 01 марта 2016 года № 81 «О внесении изменений в Порядок проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Забайкальского края, утвержденный постановлением Правительства Забайкальского края от 21 августа 2015 года № 404» | Постановление Правительства Забайкальского края «Об утверждении Порядка подписания и утверждения уведомлений и заключений, выдаваемых по результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Постановление Забайкальского края «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств» |
| **6.2.** | **Основное мероприятие «Текущая организация закупочного процесса в Забайкальском крае»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников, начальник отдела государственных закупок  О.А.Трегубенко |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.2.1. Подготовка ежеквартального мониторинга закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников, начальник отдела государственных закупок  О.А. Трегубенко | январь | апрель | июль | октябрь | Х |  | Оценка эффективности обеспечения государственных нужд Забайкальского края |
| **6.3.** | **Основное мероприятие «Обеспечение повышения открытости государственных закупок»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников, начальник отдела государственных закупок  О.А.Трегубенко |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 6.3.1. Мониторинг закупок Забайкальского края на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок на предмет общественного обсуждения крупных закупок | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников, начальник отдела государственных закупок  О.А.Трегубенко | январь | апрель | июль | октябрь | Х |  | Подготовка информации в Минэкономразвития РФ о проведении общественных обсуждений крупных закупок (свыше 1 млрд. руб.) |
| **6.4.** | **Основное мероприятие «Развитие автоматизированной системы размещения государственных закупок»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников, начальник отдела государственных закупок  О.А.Трегубенко |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.4.1. Привлечение муниципальных заказчиков в автоматизированную информационную систему «Государственные закупки Забайкальского края» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  А.И.Садовников, начальник отдела государственных  закупок  О.А.Трегубенко |  |  |  | декабрь | Х |  | Оптимизация закупочной деятельности, централизация закупок, осуществляемых муниципальными образованиями, находящимися на территории Забайкальского края |
| **7.** | **Обеспечивающая подпрограмма** |  |  |  |  |  | **42568,3 - КБ** |  | Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм – 100 %, коэффициент эффективности системы государственного управления охраной труда в муниципальных образованиях Забайкальского края до 15, уведомительная регистрация 305 коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений |
| **7.1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности»** | Начальник отдела финансового обеспечения и контроля О.Н.Черепанова |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.2.** | **Основное мероприятие «Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований Забайкальского края. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений»** | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  М.В.Кириллова,  начальник отдела государственной экспертизы и охраны труда  С.А.Варьянов |  |  |  |  | **6794,1-КБ** |  |  |
|  | Контрольное событие 7.2.1. Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территории муниципальных образований Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  М.В.Кириллова,  начальник отдела государственной экспертизы и охраны труда  С.А.Варьянов | апрель | июль | октябрь | январь |  |  | Подготовка аналитических квартальных записок по исполнению переданных полномочий;  Комплексный анализ исполнения Закона Забайкальского края от 29.12.2008 года № 100-ЗЗК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями в сфере труда" по результатам работы за год |
|  | Контрольное событие 7.2.2. Уведомительная регистрация коллективных договоров организаций всех форм собственности, заключенных на территории муниципального образования (городского округа), за исключением коллективных договоров краевых и федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, уведомительная регистрация территориальных соглашений | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края  М.В.Кириллова,  начальник отдела социального партнерства и миграционной политики  Р.Н.Каргина | в течение года  по заявлениям организаций | | | |  |  | Выявление нарушений трудового законодательства в целях |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_