ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2017 года                                                                                № 81-р

г. Чита

О внедрении в Забайкальском крае целевой модели по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях внедрения целевой модели упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»:

утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по внедрению в Забайкальском крае целевой модели по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».

Губернатор Забайкальского края                                                      Н.Н.Жданова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Забайкальского края

от 22 февраля 2017 года № 81-р

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Забайкальском крае целевой модели

по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»

| Описание ситуации |  | Совершенствование системы полномочий контрольно-надзорных органов власти как федерального, так и регионального уровня является одним из важнейших направлений реформы государственного управления. Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (пункт 3 статьи 26.3) предусматривает 12 видов регионального государственного контроля (надзора), являющихся «собственными» полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В дополнение к указанным видам государственного контроля (надзора) отраслевые федеральные законы предусматривают осуществление субъектами Российской Федерации в качестве собственных полномочий еще как минимум 24 видов государственного контроля (надзора), из которых в отношении субъектов предпринимательской деятельности могут осуществляться 19 видов государственного контроля (надзора). Таким образом, федеральным законодательством предусматривается как минимум 31 вид регионального государственного контроля (надзора), реализуемого в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Согласно информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, в 2016 году в рамках регионального государственного контроля (надзора) было проведено 3367 проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности, в 2015 году – 4164 проверки. Качество и эффективность организации регионального государственного контроля (надзора) является одним из факторов, формирующих инвестиционную привлекательность в субъектах Российской Федерации. Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» направлена на решение следующих задач: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снижение административной нагрузки на бизнес. Эффективный контроль позволяет избежать избыточного административного давления на бизнес (затраты бизнеса и государства, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), не должны превышать размера потенциального ущерба от несоблюдения обязательных требований, являющихся предметом контроля); стимулирование выхода предпринимателей из "теневого" сектора. Отказ от избыточного контроля должен привести к большей экономической оправданности добросовестного ведения бизнеса по сравнению с нелегальной деятельностью в нарушение установленных требований (соблюдение требований должно быть экономически выгоднее их несоблюдения); формирование четких правил организации контроля и защита прав предпринимателей. Понятные и прозрачные правила организации контроля позволяют обеспечить необходимый уровень защиты прав предпринимателей при принуждении их к соблюдению обязательных требований и прогнозируемость административного бремени при ведении бизнеса; создание равных условий ведения бизнеса. Справедливое распределение мероприятий по контролю и объема предъявляемых для обязательного исполнения требований в отношении аналогичных лиц и объектов позволяет обеспечить конкуренцию и равные условия ведения бизнеса (в том числе при формировании затрат на соблюдение обязательных требований и на взаимодействие с органами контроля (надзора). Мероприятия по внедрению в Забайкальском крае целевой модели по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» будут осуществляться в первую очередь в отношении приоритетных видов регионального контроля (надзора), осуществляемых уполномоченными органами государственной власти Забайкальского края: экологический надзор, ветеринарный надзор, жилищный надзор, лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительный надзор. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Фактор / этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата нача-ла | Дата окон-чания | Показатели, характеризующие степень достижения результатав (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) | Целе-вое значе-ние пока-зателя | Теку-щее значе-ние показа-теля | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие положений (порядков) о видах регионального государственного контроля (надзора) | Определение перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на их осуществление1 | Фев-раль 2017 года | 30 ноября 2017 года (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) | Доля видов регионального государственного контроля (надзор), в отношении которых приняты положения (порядки) об осуществлении, процентов | 100 | 45 | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Государственная инспекция Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) |
| 1.2. | Принятие административных регламентов исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) |  | Фев-раль 2017 года | 30 ноября 2017 года (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых приняты административные регламенты их осуществления, процентов | 100 | 90 | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Государственная инспекция Забайкальского края, Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) |
| Раздел 2. Раскрытие обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение размещения на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида регионального государственного контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | Размещение перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей с учетом методических рекомендаций по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора), одобренных подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы (протокол заседания подкомиссии от 18 августа 2016 года № 6), а также имеющейся практики федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов | Фев-раль 2017 года | 30 ноября 2017 года (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых обеспечено размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов, процентов | 100 | 97 | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Государственная инспекция Забайкальского края, Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) |
| Раздел 3. Применение риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного контроля (надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка предложений по определению критериев отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора)2 | Систематизация имеющейся правоприменительной практики с точки зрения выявления зон наибольшего риска для охраняемых законом ценностей; анализ имеющихся в распоряжении органа регионального государственного контроля (надзора) трудовых, материальных и финансовых ресурсов с точки зрения оценки количества подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых могут быть проведены мероприятия по контролю (надзору) | Фев-раль 2017 года | 31 декаб-ря 2017 года | Подготовлены и направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере регионального государственного контроля (надзора), предложения по определению критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) по 7 приоритетным видам контроля (надзора), процентов | 100 | - | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Государственная инспекция Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) |
| 3.2. | Утверждение критериев отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности)3 | Привлечение к анализу рисков представителей ассоциаций и иных объединений субъектов предпринимательской деятельности, научных и экспертных организаций | Фев-раль 2017 года | 31 декаб-ря 2017 года | Доля видов регионального государственного контроля (надзора) в числе 7 приоритетных, по которым утверждены критерии отнесения подконтрольных субъектов (объектов) к категории риска (классу опасности), процентов | 100 | 14 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Государственная инспекция Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) |
| 3.3. | Составление плана проверок по 7 приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) на основании риск-ориентированного подхода | Предварительный учет подконтрольных субъектов (объектов), их распределение по категориям риска (классам опасности) | Фев-раль 2017 года | 31 декаб-ря 2017 года | Доля видов регионального государственного контроля (надзора) в числе 7 приоритетных, по которым план проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, процентов | 100 | - | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Государственная инспекция Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) |
| Раздел 4. Оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусматривающей в том числе показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов контроля (надзора) | Разработка системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности с учетом основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р | Фев-раль 2017 года | 30 ноября 2017 года (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) | Наличие порядка (методики) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, да/нет | Да | Нет | Министерство экономического развития Забайкальского края |
| Раздел 5. Учет подконтрольных субъектов (объектов) и истории их проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация системы учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) по видам контроля (надзора) | Внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего вести учет подконтрольных субъектов (объектов) | Фев-раль 2017 года | 30 ноября 2017 года (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым с использованием информационных решений (ресурсов) обобщаются данные: о подконтрольных субъектах, в отношении 7 приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора); о распределении объектов по категориям риска (классам опасности); о результатах проверок, случаях привлечения к административной ответственности, процентов | 100 | 71 | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Государственная инспекция Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) |
| Раздел 6. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в Забайкальском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего: вести учет подконтрольных субъектов (объектов); обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности и результативности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора), в том числе динамическое наблюдение за установленными показателями эффективности и результативности; обеспечить возможность межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и (надзора) индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | Информатизация учета подконтрольных субъектов (объектов) должна быть ориентирована (в части 7 приоритетных видов контроля (надзора) в первую очередь на решение задач внедрения риск-ориентированного подхода; учет положений, касающихся межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в положениях (порядках) о видах регионального государственного контроля (надзора), административных регламентах осуществления регионального государственного контроля | Фев-раль 2017 года | 30 ноября 2017 года (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) | Доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым осуществлена информатизация контрольно-надзорной деятельности по указанным направлениям, процентов | 100 | - | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Государственная инспекция Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края (в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 381 от 22.08.2017) |

Примечание.

1  В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2  Здесь и далее к приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) относятся следующие виды осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации контроля (надзора): экологический надзор, ветеринарный надзор, жилищный надзор, лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции, контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительный надзор.

3 В случае, если нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, устанавливающий категории риска (классы опасности), предусматривает возможность установления (детализации) критериев отнесения объектов контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

_____________________