ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 июня 2014 г. N 991-р

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р,

от 11.06.2016 N 1202-р, от 25.05.2017 N 1027-р)

1. Утвердить прилагаемый [план](#P31) мероприятий ("дорожную карту") по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 2516-р (далее - план).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию плана:

обеспечить реализацию [плана](#P31);

представлять ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Минкомсвязь России информацию о ходе реализации [плана](#P31).

3. Минкомсвязи России:

осуществлять мониторинг и контроль реализации [плана](#P31) и ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации плана;

по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в срок до 1 сентября 2014 г. представить в Правительство Российской Федерации планы-графики мероприятий, предусмотренных позициями [40](#P363), [41](#P370), [56](#P478), [58](#P482) и [63](#P513) плана.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления обеспечить реализацию [плана](#P31).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 9 июня 2014 г. N 991-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р,

от 11.06.2016 N 1202-р, от 25.05.2017 N 1027-р)

I. Общее описание "дорожной карты"

Основной целью выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 2516-р, является реализация принципов, закрепленных в указанной Концепции.

Необходимо обеспечить гражданам удобство и предсказуемость процедур взаимодействия с предоставляющими государственные и муниципальные услуги органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, органами местного самоуправления и иными организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ) (далее - органы (организации), при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Процедуры получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде должны отвечать обоснованным ожиданиям граждан, сформированным в результате их опыта взаимодействия с организациями, работающими на конкурентных рынках (интернет-магазинами, банками и др.), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Интерфейсы, реализующие взаимодействие с органами (организациями), должны быть удобными и понятными. Проектирование регламентов взаимодействия и элементов интерфейсов, оценка понимания и удобства реализованных процедур должны осуществляться на основе изучения сценариев поведения граждан с помощью опросных методов и фокус-групп. Требования к процедурам предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, направленные на обеспечение их удобного и понятного использования, закрепляются нормативно.

Заявителю необходимо предоставлять удобные сервисы идентификации и аутентификации, навигационные и поисковые сервисы, информацию о доступных ему услугах, в том числе в привязке к жизненным ситуациям, контекстные подсказки, сервисы автоматизированного заполнения форм заявлений с использованием персональных данных и иных сведений, доступных органу (организации).

В случае неработоспособности тех или иных сервисов пользователю должна своевременно предоставляться информация об этом, а также о сроке восстановления их работоспособности. Заявитель обеспечивается доступными интерактивными инструментами оценки качества процедур предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В соответствии с законодательством Российской Федерации заявителю должны предоставляться средства отображения содержания документов, подписываемых им в электронном виде.

Необходимо также минимизировать временные и финансовые затраты граждан, связанные с получением государственных и муниципальных услуг. Заявитель должен получать такие услуги с минимальными временными затратами, включая затраты на подготовку документов в электронном виде, регистрацию на порталах, обучение работе с новыми технологиями, посещение органов (организаций), ожидание в очереди, ожидание результата предоставления услуг, а также с минимальными финансовыми затратами, включая как затраты на уплату государственной пошлины, так и сопутствующие неофициальные расходы (обращение к посредникам, приобретение программного обеспечения, консультации и др.). Минимизации также подлежит число посещений органов (организаций).

II. Ключевой показатель

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | процентов | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |

III. План мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| I. Мероприятия по оптимизации порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, повышению их качества и доступности для заявителей |
| 1. | Определение требований к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде | акт Правительства Российской Федерации | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | III квартал 2014 г. | определены требования к целевой модели порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 2. | Разработка и утверждение методических рекомендаций, определяющих требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде | решение Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности (далее - Правительственная комиссия) | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | IV квартал 2014 г. | методические рекомендации способствуют оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 3. | Разработка и одобрение планов-графиков реализации мероприятий по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, подлежащих первоочередной оптимизации, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 2516-р (далее - приоритетные услуги), федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами в соответствии с требованиями к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде | решение Правительственной комиссии | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | IV квартал 2014 г. | одобрен перечень мероприятий, направленных на совершенствование приоритетных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами |
| 4. | Разработка и одобрение планов-графиков мероприятий по переходу на предоставление приоритетных услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | решение Правительственной комиссии, решение подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | II квартал 2018 г. | одобрен перечень мероприятий, направленных на совершенствование приоритетных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| (в ред. распоряжений Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р, от 25.05.2017N 1027-р) |
| 5. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по совершенствованию интерфейсов (в части навигации, поиска, предоставления информации) федеральной государственной информационной системы "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) и официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, используемых при предоставлении государственных услуг в электронном виде (далее - официальные сайты) | решение Правительственной комиссии | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | IV квартал 2014 г. | определен порядок разработки и совершенствования интерфейсов официальных сайтов |
| Оптимизация порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций и порядка осуществления межведомственного информационного взаимодействия |
| 6. | Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, направленных на оптимизацию порядка разработки и структуры административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций (далее - административные регламенты) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России,федеральные органы исполнительной власти,государственные внебюджетные фонды,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2014 г. | подготовлены предложения об оптимизации порядка разработки и принятия административных регламентов, а также о совершенствовании структуры административных регламентов |
| 7 - 9. | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р |
| 10. | Разработка требований к порядку подготовки, утверждению и официальному опубликованию форм документов, необходимых при предоставлении приоритетных услуг или межведомственном информационном взаимодействии в электронном виде | решение Правительственной комиссии | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | I квартал 2015 г. | определены требования к порядку подготовки, утверждению и официальному опубликованию форм документов, необходимых при предоставлении приоритетных услуг или межведомственном информационном взаимодействии в электронном виде |
| 11. | Утверждение Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями | приказ Минкультуры России | Минкультуры России,Минкомсвязь России,Росархив,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | III квартал 2015 г. | определен порядок постоянного и временного хранения архивных документов в электронном виде с учетом реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества регуляторной среды для бизнеса", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. N 953-р |
| II. Развитие межведомственного информационного взаимодействия в целях сокращения перечня документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" |
| Реализация мер по формированию единых информационных ресурсов, содержащих документы (записи), выдаваемые управлениями органов записей актов гражданского состояния |
| 12 - 13. | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р |
| 14. | Внесение изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части, касающейся исключения свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния из перечня документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона | федеральный закон | Минэкономразвития России,Минюст России,Минкомсвязь России | IV квартал 2015 г. | сокращение перечня документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части, касающейся свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |
| Реализация мер по формированию единых информационных ресурсов, содержащих сведения о регистрации по месту жительства |
| 15. | Создание централизованного информационного ресурса для реализации централизованной передачи сведений, содержащихся в документах, подтверждающих регистрацию граждан Российской Федерации по месту жительства или по месту пребывания | приказ ФМС России | ФМС России | IV квартал 2015 г. | создан информационный ресурс, позволяющий централизованно предоставлять сведения о регистрации граждан Российской Федерации по месту жительства или по месту пребывания |
| 16. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р |
| Реализация мер по формированию единых информационных ресурсов, содержащих сведения об образовании, об ученых степенях и ученых званиях |
| 17. | Создание и ведение федеральной информационной системы государственной научной аттестации в соответствии с Правилами создания и ведения федеральной информационной системы государственной научной аттестации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1035 "О федеральной информационной системе государственной научной аттестации" | приказ Минобрнауки России | Минобрнауки России | II квартал 2017 г. | создана и ведется первая очередь федеральной информационной системы государственной научной аттестации, позволяющая осуществлять хранение и передачу информации о документах об ученых степенях и званиях |
| (п. 17 в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р) |
| 18. | Формирование и ведение федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" | приказ Рособрнадзора | Рособрнадзор | в соответствии с пунктом 5 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. N 729 "О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" | создана и ведется федеральная информационная система "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", позволяющая централизованно предоставлять сведения, содержащиеся в документах об образовании |
| 19. | Доработка федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в части, касающейся порядка осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде | приказ Рособрнадзора | Рособрнадзор,Минкомсвязь России | IV квартал 2015 г. | доработан информационный ресурс, позволяющий централизованно предоставлять сведения, содержащиеся в документах об образовании, с использованием единой системы межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде |
| 20. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р |
| 21. | Внесение изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части, касающейся исключения документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях из перечня документов личного хранения, предусмотренных частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона | федеральный закон | Минэкономразвития России,Минобрнауки России,Минкомсвязь России | IV квартал 2015 г. | упрощена процедура получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде гражданами путем сокращения перечня документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в части документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях |
| III. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 22. | Подготовка и утверждение порядка разработки, ввода в эксплуатацию и модернизации информационных систем, а также регламента взаимодействия участников межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде | приказы Минкомсвязи России | Минкомсвязь России | I квартал 2015 г. | определены порядок подключения к инфраструктуре электронного взаимодействия, а также требования, предъявляемые со стороны компонентов инфраструктуры электронного взаимодействия к взаимодействующим с ними информационным системам |
| Развитие единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 23. | Ввод в эксплуатацию новой версии единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде (далее - единая система идентификации и аутентификации) | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России | II квартал 2014 г. | упрощена регистрация заявителей в единой системе идентификации и аутентификации |
| 24. | Внесение изменений в акты Правительства Российской Федерации, в том числе в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 977 "О федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", направленных на определение порядка подключения информационных систем многофункциональных центров и иных организаций к единой системе идентификации и аутентификации | акты Правительства Российской Федерации | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России | IV квартал 2014 г. | определен порядок подключения информационных систем многофункциональных центров и иных организаций к единой системе идентификации и аутентификации в целях подтверждения регистрации заявителей в единой системе идентификации и аутентификации |
| 25. | Подготовка предложений о реализации возможности подтверждения регистрации заявителей в единой системе идентификации и аутентификации уполномоченными сотрудниками многофункциональных центров | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России,Минкомсвязь России | IV квартал 2014 г. | граждане могут подтвердить регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации в многофункциональных центрах |
| 26. | Подготовка предложений о реализации возможности подтверждения регистрации заявителей в единой системе идентификации и аутентификации уполномоченными сотрудниками отделений федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | I квартал 2015 г. | граждане могут подтвердить регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации в отделениях федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" |
| 27. | Анализ возможности наделения сотрудников аккредитованных удостоверяющих центров и нотариусов полномочиями по подтверждению регистрации заявителей в единой системе идентификации и аутентификации. Подготовка соответствующих предложений | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,Минюст России | III квартал 2014 г. | для каждого способа регистрации и каждого вида сертификата ключа проверки электронной подписи установлен круг доступных пользователю приоритетных услуг. Оценена эффективность механизма идентификации лица в информационной системе, предусматривающего проверку полномочий лица на получение той или иной информации |
| 28. | Интеграция информационных систем многофункциональных центров с единой системой идентификации и аутентификации | доклады в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России,Минкомсвязь России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2015 г. | проведена интеграция информационных систем многофункциональных центров с единой системой идентификации и аутентификации в соответствии с разработанными требованиями |
| (п. 28 в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| 28(1). | Интеграция единой системы идентификации и аутентификации с информационной системой федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | IV квартал 2015 г. | проведена интеграция информационной системы федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" с единой системой идентификации и аутентификации в соответствии с разработанными требованиями |
| (п. 28(1) введен распоряжением Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| 29. | Обеспечение интеграции официальных сайтов и порталов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, используемых в процессе предоставления приоритетных услуг (далее - региональные и муниципальные порталы), с единой системой идентификации и аутентификации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,ФНС России,ФССП России,Пенсионный фонд Российской Федерации,Росреестр,Роспотребнадзор,Минэкономразвития России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2015 г. | единая система идентификации и аутентификации используется для регистрации и аутентификации пользователей на региональных и муниципальных порталах, а также на официальных сайтах |
| (п. 29 в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| Развитие Единого портала |
| 30. | Техническое обеспечение реализации методических рекомендаций по совершенствованию интерфейсов (в части навигации, поиска, предоставления информации) Единого портала | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России | I квартал 2015 г. | оптимизация интерфейсов Единого портала (в части навигации, поиска, предоставления информации) |
| 31. | Внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, направленных на создание на базе Единого портала подсистемы единого личного кабинета для обеспечения доступа заявителей с использованием инфраструктуры электронного взаимодействия к информации о текущем статусе предоставления приоритетных услуг, истории обращений за получением приоритетных услуг, сведениям о заявителе, содержащимся в государственных информационных ресурсах, а также возможности хранения результатов оказания приоритетных услуг и иных электронных документов | акты Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов исполнительной власти | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | I квартал 2015 г. | урегулированы вопросы создания подсистемы единого личного кабинета, сформированы требования к технологическим инструментам, обеспечивающим интеграцию информации о заявителе с использованием инфраструктуры электронного взаимодействия на основе идентификаторов сведений в государственных информационных ресурсах и (или) на основе взаимодействия заявителя и органа в процессе предоставления приоритетных услуг на базе подсистемы единого личного кабинета |
| (п. 31 в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| 31(1). | Создание на базе Единого портала подсистемы единого личного кабинета для обеспечения доступа заявителей с использованием инфраструктуры электронного взаимодействия к информации о текущем статусе предоставления приоритетных услуг, истории обращений за получением приоритетных услуг, сведениям о заявителе, содержащимся в государственных информационных ресурсах, а также возможности хранения результатов оказания приоритетных услуг и иных электронных документов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | I квартал 2015 г. | создана подсистема единого личного кабинета, доработаны информационные системы инфраструктуры электронного взаимодействия |
| (п. 31(1) введен распоряжением Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| 32. | Определение порядка взаимодействия официальных сайтов и региональных и муниципальных порталов с подсистемой единого личного кабинета | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | I квартал 2015 г. | закреплен порядок взаимодействия официальных сайтов и региональных и муниципальных порталов с подсистемой единого личного кабинета |
| 33. | Техническое обеспечение интеграции официальных сайтов и региональных и муниципальных порталов с подсистемой единого личного кабинета | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,ФНС России, ФССП России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Росреестр, Роспотребнадзор, Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2015 г. | обеспечена совместимость различных способов (форм) доступа к приоритетным услугам, стандартизированы протоколы обмена информацией с подсистемой единого личного кабинета и схемы данных,обеспечен доступ граждан к подсистеме единого личного кабинета по выбранному ими способу (форме) доступа |
| 34. | Оценка практической необходимости хранения в подсистеме единого личного кабинета гражданина электронных образов (копий) бумажных документов гражданина и их использования для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России | I квартал 2015 г. | подготовлены предложения по целесообразности хранения в подсистеме единого личного кабинета электронных образов (копий) бумажных документов гражданина и их использования для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 35. | Разработка методических рекомендаций для реализации оповещения потенциального заявителя о доступных ему государственных и муниципальных услугах в электронном виде на основе анализа содержащейся в подсистеме единого личного кабинета информации, предоставленной заявителем для этих целей | решение подкомиссии | Минкомсвязь России, Минэкономразвития России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | III квартал 2014 г. | утверждены методические рекомендации по организации оповещения потенциального заявителя о доступных ему государственных и муниципальных услугах в электронном виде на основе анализа содержащейся в подсистеме единого личного кабинета информации, предоставленной заявителем для этих целей |
| 36. | Реализация на Едином портале возможности информирования потенциального заявителя о доступных ему государственных и муниципальных услугах в электронном виде на основе анализа содержащейся в подсистеме единого личного кабинета информации, предоставленной заявителем для этих целей | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | II квартал 2015 г. | гражданам - пользователям Единого портала поступают оповещения о доступных им государственных и муниципальных услугах в электронном виде на основе анализа информации, содержащейся в подсистеме единого личного кабинета |
| 37. | Реализация в инфраструктуре электронного взаимодействия предназначенной для осуществления электронных платежей платежной функциональности, позволяющей сохранять информацию о принадлежащих гражданину платежных средствах и их реквизитах (далее - платежная функциональность). Обеспечение возможности использования платежной функциональности на официальных сайтах и региональных и муниципальных порталах. Обеспечение возможности подключения кредитных организаций, осуществляющих прием платежей, для использования платежной функциональности. | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России,Федеральное казначейство | IV квартал 2014 г. | органы (организации) подключаются к подсистеме информационного платежного шлюза Единого портала для приема электронных платежей за предоставление приоритетных услуг на официальных сайтах и региональных и муниципальных порталах |
|  | Позиция исключена. - Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р |  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| 37(1). | Внесение в правовые акты изменений, обеспечивающих возможность использования платежной функциональности подсистемы информационный платежный шлюз Единого портала на официальных сайтах, региональных и муниципальных порталах | правовые акты | Минкомсвязь России,Федеральное казначейство | II квартал 2015 г. | правовые акты, обеспечивающие использование платежной функциональности подсистемы информационный платежный шлюз Единого портала при оплате пошлин и других сборов на официальных сайтах, региональных и муниципальных порталах |
| (п. 37(1) введен распоряжением Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| 38. | Обеспечение подключения кредитных организаций, осуществляющих прием платежей, к подсистеме информационного платежного шлюза Единого портала | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России | I квартал 2015 г. | кредитные организации принимают оплату за приоритетные услуги, используя подсистему информационного платежного шлюза Единого портала |
| 39. | Обеспечение возможности электронной оплаты государственных пошлин, штрафов и задолженностей за предоставление приоритетных услуг на Едином портале и (или) официальных сайтах, региональных и муниципальных порталах | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,ФНС России,Пенсионный фонд Российской Федерации, Росреестр,ФМС России,МВД России, Роспотребнадзор, Минэкономразвития России, Федеральное казначейство,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2015 г. | приоритетные услуги можно оплатить в электронном виде на Едином портале и (или) официальных сайтах, региональных и муниципальных порталах |
| 40. | Создание единой информационной среды в сфере систематизации и кодирования информации, обеспечивающей автоматизированное формирование, ведение, актуализацию и использование классификаторов, справочников и реестров, необходимых для организации предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения функций в электронном виде органами (организациями) с использованием инфраструктуры электронного правительства | доклад в Правительство Российской Федерации | Минфин России, Минкомсвязь России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | по отдельному плану-графику | создана единая информационная среда, обеспечивающая формирование, ведение, актуализацию и использование классификаторов, справочников и реестров, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронном виде органами (организациями) |
| (п. 40 в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р) |
| 41. | Развитие Единой системы нормативной справочной информации для обеспечения автоматизированного формирования, ведения, актуализации и использования классификаторов и справочников, необходимых для организации предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения функций в электронном виде органами (организациями), исходя из созданной единой информационной среды | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | по отдельному плану-графику | обеспечена возможность ведения классификаторов и справочников с учетом создания единой информационной среды в сфере систематизации и кодирования информации |
| (п. 41 в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р) |
| Развитие федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях создания системы управления изменениями |
| 42. | Доработка федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг) в целях создания системы управления изменениями, в том числе оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов | акт приемки работ по государственному контракту | Минэкономразвития России | I квартал 2015 г. | произведена доработка Федерального реестра государственных и муниципальных услуг в части оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов |
| 43. | Обеспечение ввода Федерального реестра государственных и муниципальных услуг в промышленную эксплуатацию | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России | II квартал 2015 г. | введен в промышленную эксплуатацию Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг, доработанный в соответствии с [пунктом 42](#P378) настоящей "дорожной карты" |
| (п. 43 в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| 44. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по формированию перечня государственных услуг (функций) федеральных органов исполнительной власти, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг | решение подкомиссии | Минэкономразвития России | IV квартал 2014 г. | закреплены единообразные требования к формированию перечня государственных услуг (функций) федеральных органов исполнительной власти |
| 45. | Интеграция Федерального реестра государственных и муниципальных услуг с единой системой идентификации и аутентификации | приказ Минэкономразвития России | Минэкономразвития России,Минкомсвязь России | I квартал 2015 г. | обеспечена синхронизация справочников федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных организаций с единой системой идентификации и аутентификации |
| 46. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р |
| Развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия |
| 47. | Реализация технологии асинхронного доступа к сервисам, предоставляемым через единую систему межведомственного электронного взаимодействия | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России | III квартал 2014 г. | реализован механизм гарантированной доставки сообщений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия |
| 48. | Разработка информационно-технологических механизмов подтверждения полномочий участников межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде как при подключении к сервисам единой системы межведомственного электронного взаимодействия, так и при обработке текущих запросов. Интеграция с системой ведения Федерального реестра государственных и муниципальных услуг для динамической проверки прав доступа к сведениям, запрашиваемым потребителями | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России | III квартал 2015 г. | информационные системы участников межведомственного информационного взаимодействия в электронном виде получают доступ к сервисам единой системы межведомственного электронного взаимодействия, основываясь на информации о распределении доступа, содержащейся в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг |
| 49. | Создание подсистемы мониторинга единой системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающей мониторинг статусов хода предоставления приоритетных услуг (далее - подсистема мониторинга) | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России | I квартал 2016 г. | создана подсистема мониторинга |
| Формирование правовой и методической базы функционирования подсистемы мониторинга |
| 50. | Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия". Подготовка проекта нормативного правового акта, определяющего порядок организации мониторинга процесса оказания государственных услуг в электронном виде | нормативные правовые акты | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | IV квартал 2015 г. | ведомства, реализующие предоставление приоритетных услуг, обязаны предоставлять информацию о статусах хода предоставления приоритетных услуг в подсистему мониторинга |
| 51. | Обеспечение интеграции подсистемы мониторинга с ведомственными информационными системами и информационными системами многофункциональных центров, системой справочной информации, Федеральным реестром государственных и муниципальных услуг, Единым порталом, подсистемой единого личного кабинета и информационно-аналитической системой мониторинга качества предоставления приоритетных услуг | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России (свод), ФНС России, ФССП России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Росреестр,ФМС России,МВД России, Роспотребнадзор, Минэкономразвития России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2017 г. | ведомства, реализующие предоставление приоритетных услуг, предоставляют информацию о статусах хода предоставления приоритетных услуг в подсистему мониторинга |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р) |
| Обеспечение доверенного взаимодействия |
| 52. | Формирование законодательных основ для обеспечения реализации функционирования организации, наделенной правом в соответствии с законодательством осуществлять деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в фиксированный момент времени в отношении составителя и (или) адресата электронного документа (доверенной третьей стороны) на территории Российской Федерации. Подготовка проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения юридически значимого трансграничного электронного документооборота" | федеральный закон | Минкомсвязь России,ФСБ России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды | II квартал 2017 г. | сформирована правовая основа для осуществления юридически значимого трансграничного электронного документооборота Российской Федерации с иными государствами, включая нормативное закрепление института доверенной третьей стороны, а также сервисов доверенной третьей стороны, включая сервисы штампа времени и подтверждения проверки электронной подписи |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р) |
| 53. | Внесение изменений в акты Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в части приведения их в соответствие с положениями федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения юридически значимого трансграничного электронного документооборота" | акты Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,Минкомсвязь России,ФСБ России | IV квартал 2017 г. | нормативные правовые акты Российской Федерации приведены в соответствие с принятым федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения юридически значимого трансграничного электронного документооборота" в сфере обеспечения реализации функционирования доверенной третьей стороны на территории Российской Федерации |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р) |
| 54. | Обеспечение функционирования стенда главного конструктора подсистем инфраструктуры электронного взаимодействия | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России | IV квартал 2014 г. | экспериментальная отработка и тестирование проектируемых и эксплуатируемых компонентов и подсистем инфраструктуры электронного взаимодействия реализуется на базе стенда главного конструктора |
| 55. | Определение порядка технической поддержки информационных систем, подключенных к инфраструктуре электронного взаимодействия | приказ Минкомсвязи России | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | IV квартал 2014 г. | разработаны требования к параметрам качества обслуживания пользователей инфраструктуры электронного взаимодействия |
| (п. 55 в ред. распоряжения Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р) |
| 56. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р |
| 57. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2014 N 1906-р |
| 58. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р |
| IV. Совершенствование инструментов управления формированием электронного правительства |
| 59. | Подготовка и утверждение методических рекомендаций по использованию свободного программного обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая критерии определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в том числе государственных информационных систем, предназначенных для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде | решение подкомиссии | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | I квартал 2015 г. | утверждены методические рекомендации по использованию свободного программного обеспечения в деятельности федеральных органов исполнительной власти, включая критерии определения государственных информационных систем, при создании которых необходимо использовать свободное программное обеспечение, в том числе государственных информационных систем, предназначенных для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 60. | Разработка требований к порядку определения целевых индикаторов для мероприятий, связанных с формированием электронного правительства | нормативные правовые акты | Минкомсвязь России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | I квартал 2015 г. | утверждены требования к целевым индикаторам, а также методика их определения и формализованной оценки, предусмотрено проведение оценки наличия в ведомственных мероприятиях информатизации деятельности, направленной на повышение потребительских характеристик приоритетных услуг (в том числе наличие для мероприятий, связанных с предоставлением приоритетных услуг, измеримых целевых показателей), выполнение требований законодательства Российской Федерации к предоставляемым приоритетным услугам и иных требований, связанных с предоставлением приоритетных услуг (например, требований к ведению базовых государственных информационных ресурсов, порядку использования инфраструктуры электронного взаимодействия и др.) |
| 61. | Осуществление мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России | один раз в год (до 1 января) начиная с 2017 года | результаты мониторинга используются для оценки качества перевода федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг в электронный вид с использованием Единого портала |
| (п. 61 в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.06.2016 N 1202-р) |
| 62. | Обеспечение методологической и организационной поддержки деятельности ведомств, связанной с формированием электронного правительства в части, касающейся проведения разъяснительной работы | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России,Минэкономразвития России | I квартал 2015 г. | разработаны программы и планы обучения государственных и муниципальных служащих |
| 63. | Информирование граждан о преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкомсвязь России (свод),заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | по отдельному плану-графику | граждане информированы о преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| Использование сервисов инфраструктуры электронного взаимодействия в целях, не связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
| 64 - 65. | Исключены. - Распоряжение Правительства РФ от 25.05.2017 N 1027-р |