**Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий Правительства Забайкальского края по реализации поручений**

**и достижению целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации**

**от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»**

**за 2013 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия, направленного на**  **реализацию основного направления деятельности** | **Результаты реализации мероприятий** |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| *1. Мероприятия в области стратегического планирования социально-экономического развития* | | |
| 1.1 | Разработка Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года | ***Исполнитель: Министерство экономического развития***  Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года разработана и утверждена постановлением Правительством Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586. |
| 1.3 | Подготовка предложений для включения мероприятий от Забайкальского края в основные государственные программы Российской Федерации: | Органами исполнительной власти Забайкальского края представлены предложения в Министерство территориального развития Забайкальского края о необходимости включения в отраслевые государственные программы мероприятий в части объектов капитального строительства, в соответствии с которыми предложения были направлены в соответствующие министерства Российской Федерации: |
| 1.3.1 | «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 466-р.  По запросу Минвостокразвития России направлялись предложения по включению в программу, которые были учтены. |
| 1.3.2 | «Развитие здравоохранения» | ***Исполнители: Министерство здравоохранения, Министерство территориального развития***  Предложения по компетенции в Министерство здравоохранения Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 871-АШ) |
| 1.3.3 | «Развитие образования» | ***Исполнители: Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство территориального развития***  Предложения по компетенции в Министерство образования и науки Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 869-АШ) |
| 1.3.4 | «Культура России» | ***Исполнители: Министерство культуры, Министерство территориального развития***  Предложения по компетенции в Министерство культуры Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 868-АШ) |
| 1.3.5. | «Социальная поддержка граждан» | ***Исполнители: Министерство социальной защиты населения, Министерство территориального развития***  Предложения по компетенции в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 868-АШ). |
| 1.3.6 | «Развитие науки и технологий» | ***Исполнители: Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство территориального развития***  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 26 марта 2013 года № 119-р согласован проект Соглашения между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Забайкальского края о проведении совместных (региональных) конкурсов, проектов, фундаментальных исследований. Приняты заявки, ведется формирование регионального экспертного совета. |
| 1.3.7 | «Развитие транспортной системы» | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Предложения по компетенции в Министерство транспорта и связи Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 871-АШ). |
| 1.3.8 | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | *Исполнители: Министерство промышленности и энергетики, Министерство территориального развития*  Предложения в государственную программу не направлялись. |
| ***2. Мероприятия, направленные на создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест*** | | |
| 2.1 | Актуализация Концепции развития трудовых ресурсов Забайкальского края на 2012–2025 годы и плана мероприятий по реализации указанной концепции в целях обеспечения достижения целевого показателя по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест | ***Исполнитель: Министерство трудовых ресурсов и демографической политики***  Концепция развития трудовых ресурсов Забайкальского края на 2012-2025 годы разработана и утверждена распоряжением Правительства Забайкальского края от 25 июня 2012 года № 324-р.  План мероприятий по развитию трудовых ресурсов Забайкальского края на 2012-2025 годы разработан и утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 06 декабря 2012 года № 589.  По состоянию на сегодняшний день актуализация указанных документов не требуется. |
| 2.2 | Актуализация долгосрочных краевых целевых программ с учетом достижения целевых показателей, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 (далее - указ) | ***Исполнитель: Министерство экономического развития***  Актуализированы краевые долгосрочные целевые программы:  - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае на 2010–2012 годы» (постановление Правительства Забайкальского края от 20 ноября 2012 года № 506);  - «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2010-2012 годы (постановления Правительства Забайкальского края от 07 ноября 2012 года № 479-480, от 11 декабря 2012 года № 523, от 25 декабря 2012 года № 562)»;  - «Чистая вода Забайкальского края (2011-2015 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 12 февраля 2013 года № 73);  - «Жилище (2012-2015 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 13 ноября 2012 года № 488, от 19 февраля 2013 года № 81, от 24 мая 2013 года № 200, от 24 июля 2013 года № 308);  - «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2013-2015 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 18 июня 2013 года № 233).  Разработаны и приняты новые краевые долгосрочные целевые программы, включающие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей:  - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае на 2013–2015 годы» (постановление Правительства Забайкальского края от 19 октября 2012 года № 450);  - «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2013-2015 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 31 октября 2012 года № 473);  - «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2013-2020 годы» (постановление Правительства Забайкальского края от 30 июля 2012 года № 322);  - «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае (2013-2015 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 05 июня 2012 года № 244). |
| 2.4 | Разработка и актуализация концепций развития отраслей с учетом достижения целевых показателей, предусмотренных указом | *Исполнитель: Министерство промышленности и энергетики*  Ведется работа по разработке отраслевых программ в сфере машиностроения и лесопромышленного комплекса. |
| ***3. Мероприятия в области совершенствования налоговой политики, создания благоприятных условий для привлечения***  *инвестиций, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок* | | |
| 3.1 | Разработка Инвестиционной стратегии Забайкальского края | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Проект Инвестиционной стратегии Забайкальского края разработан, проведены общественные слушания. Проект размещен в системе управления проектами НПО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» для проведения предварительной общественной экспертизы на подтверждение требованиям Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. |
| 3.2 | Разработка проекта закона Забайкальского края «Об основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам» | ***Исполнитель: Министерство экономического развития***  Разработан и принят Закон Забайкальского края от 01 ноября 2012 года N 738-ЗЗК «Об основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам». |
| 3.3 | Разработка проекта закона Забайкальского края «О государственной поддержке иностранных инвесторов в Забайкальском крае» | ***Исполнитель: Министерство экономического развития***  Разработан и принят Закон Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае». |
| 3.4 | Разработка инвестиционных паспортов муниципальных образований | ***Исполнители: Министерство экономического развития, органы местного самоуправления***  Все муниципальные образования Забайкальского края разработали инвестиционные паспорта (34 инвестпаспорта).  На официальном сайте Министерства экономического развития и промышленной политики Забайкальского края размещено 34 актуализированных инвестпаспорта. |
| 3.5 | Разработка порядка обеспечения обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд | ***Исполнитель: Департамент государственных закупок***  Постановлением Правительства Забайкальского края от 26 ноября 2012 года № 510 утвержден Порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд Забайкальского края и нужд бюджетных учреждений Забайкальского края на сумму свыше 1 млрд. рублей, а также рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов принять муниципальные правовые акты, регулирующие порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений на сумму свыше 1 млрд. рублей. |
| 3.6 | Подготовка доклада о реализации мер по обеспечению обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму 500 млн.рублей, включая формирование начальной цены контрактов | *Исполнитель: Министерство экономического развития*  В целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года № ДМ-П13-6407 осуществлялся мониторинг проведения государственными и муниципальными заказчиками общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд Забайкальского края и нужд бюджетных учреждений Забайкальского края на сумму свыше 1 млрд. рублей. По итогам проделанной работы подготовлены и направлены ежеквартальные доклады в Минэкономразвития России.  С 01 января 2013 года закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд Забайкальского края и нужд бюджетных учреждений Забайкальского края на сумму свыше 1 млрд. рублей не производились. |
| 3.7 | Организация обязательного публичного технологического и ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием | *Исполнители: Министерство промышленности и энергетики*  Проведение ценового аудита влечет за собой увеличение сметной стоимости инвестиционных проектов, реализуемых в рамках краевой адресной инвестиционной программы. В связи с ограниченностью лимитов на государственные капитальные вложения публичный технологический и ценовой аудит крупных инвестиционных проектов не проводился. |
| ***4. Мероприятия в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности*** | | |
| 4.1 | Сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в сфере строительства | ***Исполнители: Министерство территориального развития, Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Административным регламентом Министерства территориального развития Забайкальского края по исполнению государственной функции по выдаче разрешения на строительство установлены четкие временные режимы прохождения документов на получение разрешения, а также возможность уведомления заявителя о принятых решениях по телефону (приказ Министерства территориального развития Забайкальского края от 29 марта 2011 года № 147).  В административный регламент внесены изменения в части взаимодействия с Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края (приказ Минтерразвития Забайкальского края от 27 ноября 2013 года № 55).  В результате реализации Генерального плана города Читы, разработки проектов планировок сокращены сроки предоставления земельных участков для целей нежилищного капитального строительства в среднем до 195 дней. |
| 4.2 | Сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур при подключении к сетям | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  С целью сокращения сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур при подключении к сетям специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами ОАО «Забайкальский инвестиционный фонд» (далее - Фонд), проводится работа, направленная на организацию взаимодействия участников инвестиционного проекта по принципу «одного окна». В настоящее время разработан проект регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». |
| 4.3 | Разработка проекта закона Забайкальского края «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей» | ***Исполнитель: Министерство экономического развития***  Разработан проект закона «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей», который в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 29 декабря 2012 года № 631-р «Об утверждении Перечня проектов законов Забайкальского края, вносимых Губернатором Забайкальского края, подлежащих общественному обсуждению в 2013 году» прошел процедуру общественного обсуждения.  04 декабря 2013 года законопроект принят в первом чтении. |
| 4.4 | Организация работы по привлечению иностранных организаций, обладающих современными технологиями и управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на строительство автомобильных дорог регионального значения | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в Забайкальском крае все дорожные работы проводятся на основании проведения электронных торгов (аукционов) на право заключения контрактов на выполнение работ.  Представители иностранных компаний в порядке, установленном федеральным законодательством, вправе участвовать в аукционе (конкурсе) на право заключения контракта на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог. Однако иностранные компании не принимают участия в аукционах, касающихся строительства автодорог, по причинам низкой стоимости контрактов. |
| *5. Мероприятия в области инновационного развития экономики* | | |
| 5.1 | Разработка и реализация программ инновационного развития бюджетных учреждений и компаний с государственным участием Забайкальского края | *Исполнитель: Министерство экономического развития*  Разработан и принят Закон Забайкальского края от 28 октября 2013 года № 865-ЗЗК «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «Об инновационной деятельности в Забайкальском крае», направленный на повышение инновационной составляющей в расходах краевого бюджета и дополнительное стимулирование инновационной активности во всех сферах деятельности.  Разработаны и направлены на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Забайкальского края проекты правовых актов Правительства Забайкальского края:  - постановления Правительства Забайкальского края «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и мониторинга программ инновационного развития краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в собственности Забайкальского края»;  - распоряжения Правительства Забайкальского края «Об установлении доли инновационных товаров, работ, услуг в общем годовом объеме закупок товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Забайкальского края». |
| *6. Мероприятия в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом* | | |
| 6.1 | Внесение изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Забайкальского края на 2013 – 2015 годы с учетом завершения до 2016 года выхода Забайкальского края из компаний, деятельность которых не связана с исполнением полномочий субъекта Российской Федерации | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 665-р в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Забайкальского края на 2013-2015 годы внесены изменения, в соответствии с которыми:  - в Перечень открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), находящихся в государственной собственности Забайкальского края, акции (доли) которых планируется приватизировать в 2013-2015 годах, дополнительно включено 9 организаций;  - в Перечень государственных предприятий Забайкальского края, которые планируется приватизировать в 2013-2015 годах, дополнительно включено 4 организации. |
| 6.2 | Разработка и реализация компаниями, в которых Забайкальский край владеет более чем 50 процентами акций, программ отчуждения непрофильных активов | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Департаментом направлены письма хозяйственным обществам, в которых доля акций Забайкальского края превышает 50 %, с предложением провести анализ активов на предмет непрофильности и разработать программы отчуждения непрофильных активов. В результате проведенных ревизий хозяйственными обществами непрофильные активы не выявлены. |
| 6.3 | Оптимизация сети краевых учреждений и предприятий в целях устранения дублирующих функций и сокращения расходов бюджета Забайкальского края | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Работа по оптимизации сети государственных предприятий и учреждений велась по следующим направлениям:  - сокращение численности краевых унитарных предприятий путем их ликвидации и приватизации, ликвидация краевых учреждений;  - сокращение численности краевых государственных учреждений путем реорганизации в форме слияния и присоединения;  - перепрофилирование краевых государственных учреждений;  - разработка нормативной правовой базы Забайкальского края, регулирующей деятельность учреждений, приведение существующей нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством;  - создание краевых автономных, бюджетных и казенных учреждений, для исполнения полномочий органов государственной власти Забайкальского края.  Проведено 7 заседаний комиссии по принятию решений о создании государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и участию Забайкальского края в иных организациях (рассмотрено 28 вопросов).  В ходе мероприятий по оптимизации краевой собственности реорганизовано 26 краевых государственных учреждений, в стадии реорганизации находится 17 государственных учреждений.  В процессе работы по ликвидации предприятий и учреждений ликвидировано 1 унитарное предприятие, 5 краевых государственных учреждений, в стадии ликвидации находится 4 краевых государственных учреждения.  В ходе работы по изменению типа краевых учреждений создано 3 учреждения, в том числе 2 автономных.  В результате проведенных мероприятий по состоянию на 01 января 2013 года в собственности края находится:  - 411 краевых государственных учреждений, в том числе 289 - бюджетных, 90 - казенных, 32 – автономных;  - 18 унитарных предприятий (в том числе 2 - казенных). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о ходе выполнения Программы по достижению целевых показателей,**

**установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596**

**«О долгосрочной государственной экономической политике» за 2013 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **2013 год** | | **Примечания** |
| **плановые показатели** | **фактические показатели** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест – всего (нарастающим итогом), единиц | 4794 | 5879\* |  |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |
| 1.1 | реализации мероприятий в сфере промышленности и энергетики | 80 | 80\* |  |
| 1.2 | реализации мероприятий в сфере развития сельского хозяйства | 305 | 312 |  |
| 1.3 | реализации проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства | 1282 | 2360 |  |
| 1.4 | реализации мероприятий в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства | 370 | 370\* |  |
| 1.5 | реализации других мероприятий | 2757 | 2757\* |  |
| 2 | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 % валового регионального продукта к 2015 году и до 27 % к 2018 году, % | 28,8 | 20,5 |  |
| 3 | Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, % | 12,3 | 12,3\* |  |
| 4 | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года, раз | 1,25 | 1,25 |  |

\*) оценка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_