**Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий Правительства Забайкальского края по реализации поручений**

**и достижению целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации**

**от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»**

**за I полугодие 2013 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия, направленного на**  **реализацию основного направления деятельности** | **Результаты реализации мероприятий** |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| *1. Мероприятия в области стратегического планирования социально-экономического развития* | | |
| 1.1 | Разработка Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года | ***Исполнитель:*** ***Министерство экономического развития***  Проект Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года (далее - Стратегия) разработан, прошел согласование с органами исполнительной власти Забайкальского края. В мае 2013 года проведен этап общественного Интернет-обсуждения. С 24 июня по 01 июля 2013 года проект Стратегии обсуждался на расширенных совещаниях при Правительстве Забайкальского края с привлечением экспертного сообщества. Утверждение Стратегии Правительством Забайкальского края планируется после сентября 2013 года. |
| 1.3 | Подготовка предложений для включения мероприятий от Забайкальского края в основные государственные программы Российской Федерации: | Министерствами Забайкальского края представлены предложения в Министерство территориального развития Забайкальского края о необходимости включения в отраслевые государственные программы мероприятий в части объектов капитального строительства. Соответствующие предложения были направлены Министерством территориального развития Забайкальского края в соответствующие министерства Российской Федерации: |
| 1.3.2 | «Развитие здравоохранения» | ***Исполнители: Министерство здравоохранения, Министерство территориального развития***  - в Министерство здравоохранения Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 871-АШ) |
| 1.3.3 | «Развитие образования» | ***Исполнители: Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство территориального развития***  - в Министерство образования и науки Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 869-АШ) |
| 1.3.4 | «Культура России» | ***Исполнители: Министерство культуры, Министерство территориального развития***  - в Министерство культуры Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 868-АШ) |
| 1.3.5. | «Социальная поддержка граждан» | ***Исполнители: Министерство социальной защиты населения, Министерство территориального развития***  - в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 868-АШ). |
| 1.3.6 | «Развитие науки и технологий» | ***Исполнители: Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство территориального развития***  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 26 марта 2013 года № 119-р согласован проект Соглашения между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» и Правительством Забайкальского края о проведении совместных (региональных) конкурсов, проектов, фундаментальных исследований. Данное Соглашение направлено Председателю Совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). |
| 1.3.7 | «Развитие транспортной системы» | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  - в Министерство транспорта и связи Российской Федерации (от 04 мая 2013 года № 871-АШ). |
| 1.3.8 | «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | *Исполнители: Министерство промышленности и энергетики, Министерство территориального развития*  В связи с отсутствием запроса из федерального министерства предложения в государственную программу не направлялись. |
| ***2. Мероприятия, направленные на создание и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест*** | | |
| 2.1 | Актуализация Концепции развития трудовых ресурсов Забайкальского края на 2012–2025 годы и плана мероприятий по реализации указанной концепции в целях обеспечения достижения целевого показателя по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест | ***Исполнитель: Министерство трудовых ресурсов и демографической политики***  Концепция развития трудовых ресурсов Забайкальского края на 2012-2025 годы разработана и утверждена распоряжением Правительства Забайкальского края от 25 июня 2012 года № 324-р.  В Концепции определены приоритетные направления действий в сфере развития и использования трудовых ресурсов.  Реализация Концепции позволит: повысить эффективность использования трудового потенциала края; достичь более полного соответствия структуры подготовки кадров требованиям рынка труда; повысить обеспеченность приоритетных отраслей экономики квалифицированными кадрами; снизить напряженность на территориальных (муниципальных) рынках труда; сократить дефицит специалистов и рабочих кадров в наиболее проблемных сегментах рынка труда; создать условия для перевода экономики края на инновационный путь развития путем упреждающего формирования трудовых ресурсов, необходимых для этих целей.  План мероприятий по развитию трудовых ресурсов Забайкальского края на 2012-2025 годы разработан и утвержден распоряжением Правительства Забайкальского края от 06 декабря 2012 года № 589.  По состоянию на сегодняшний день актуализация указанных документов не требуется. |
| 2.2 | Актуализация долгосрочных краевых целевых программ с учетом достижения целевых показателей, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 (далее - указ) | ***Исполнитель:*** ***Министерство экономического развития***  Актуализированы краевые долгосрочные целевые программы в части исполнения достижения целевых показателей:  - «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2010-2012 годы (постановления Правительства Забайкальского края от 07 ноября 2012 года № 479-480, от 11 декабря 2012 года № 523, от 25 декабря 2012 года № 562)»;  - «Жилище (2012-2015 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 13 ноября 2012 года № 488, от 19 февраля 2013 года № 81);  - «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 563).  Разработаны и приняты новые краевые долгосрочные целевые программы, включающие мероприятия, направленные на достижение целевых показателей:  - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае на 2013–2015 годы» (постановление Правительства Забайкальского края от 19 октября 2012 года № 450);  - «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2013-2015 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 31 октября 2012 года № 473);  - «Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2013-2020 годы» (постановление Правительства Забайкальского края от 30 июля 2012 года № 322);  - «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае (2013-2015 годы)» (постановление Правительства Забайкальского края от 05 июня 2012 года № 244). |
| 2.4 | Разработка и актуализация концепций развития отраслей с учетом достижения целевых показателей, предусмотренных указом | *Исполнители: Министерство промышленности и энергетики*  Ведется работа по разработке отраслевых программ в сфере машиностроения и лесопромышленного комплекса. |
| ***3. Мероприятия в области совершенствования налоговой политики, создания благоприятных условий для привлечения***  *инвестиций, повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок* | | |
| 3.1 | Разработка Инвестиционной стратегии Забайкальского края | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  Проект Инвестиционной стратегии Забайкальского края разработан, в настоящее время ведется его доработка и подготовка к прохождению процедуры согласования в соответствии со Стандартом деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. |
| 3.2 | Разработка проекта закона Забайкальского края «Об основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам» | ***Исполнитель:*** ***Министерство экономического развития***  Разработан и принят Закон Забайкальского края от 01 ноября 2012 года N 738-ЗЗК «Об основаниях и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам». |
| 3.3 | Разработка проекта закона Забайкальского края «О государственной поддержке иностранных инвесторов в Забайкальском крае» | ***Исполнитель:*** ***Министерство экономического развития***  Разработан и принят Закон Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 765-ЗЗК «О государственной поддержке иностранных инвестиций в экономику Забайкальского края и о внесении изменения в Закон Забайкальского края «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае». |
| 3.4 | Разработка инвестиционных паспортов муниципальных образований | ***Исполнители: Министерство экономического развития, органы местного самоуправления***  Все муниципальные образования Забайкальского края разработали инвестиционные паспорта (34 инвестпаспорта).  По состоянию на 01 июля 2013 года 32 инвестпаспорта размещены на официальном сайте Министерства экономического развития и промышленной политики Забайкальского края (2 инвестпаспорта находятся в стадии доработки). |
| 3.5 | Разработка порядка обеспечения обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд | ***Исполнитель: Департамент государственных закупок***  Постановлением Правительства Забайкальского края от 26 ноября 2012 года № 510 утвержден Порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд Забайкальского края и нужд бюджетных учреждений Забайкальского края на сумму свыше 1 млрд.рублей, а также рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов принять муниципальные правовые акты, регулирующие порядок общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений на сумму свыше 1 млрд.рублей (правовые акты приняты в 3 городских округах и 8 муниципальных районах Забайкальского края).. |
| 3.6 | Подготовка доклада о реализации мер по обеспечению обязательного предварительного публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд на сумму 500 млн.рублей, включая формирование начальной цены контрактов | *Исполнитель: Министерство экономического развития*  В целях реализации пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 года № ДМ-П13-6407 Минэкономразвития Забайкальского края осуществляет мониторинг проведения государственными и муниципальными заказчиками общественного обсуждения закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд Забайкальского края и нужд бюджетных учреждений Забайкальского края на сумму свыше 1 млрд.рублей. По итогам проделанной работы подготовлены и направлены ежеквартальные доклады в Минэкономразвития России.  С 01 января 2013 года закупки товаров (работ, услуг) для государственных нужд Забайкальского края и нужд бюджетных учреждений Забайкальского края на сумму свыше 1 млрд.рублей не производились. |
| 3.7 | Организация обязательного публичного технологического и ценового аудита всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием | *Исполнители: Министерство промышленности и энергетики*  Проведение ценового аудита влечет за собой увеличение сметной стоимости инвестиционных проектов, реализуемых в рамках краевой адресной инвестиционной программы. В связи с ограниченностью лимитов на государственные капитальные вложения публичный технологический и ценовой аудит крупных инвестиционных проектов не проводился. |
| ***4. Мероприятия в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности*** | | |
| 4.1 | Сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в сфере строительства | ***Исполнители: Министерство территориального развития, Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Административным регламентом Министерства территориального развития Забайкальского края по исполнению государственной функции по выдаче разрешения на строительство установлены четкие временные режимы прохождения документов на получение разрешения, а также возможность уведомления заявителя о принятых решениях по телефону (приказ Министерства территориального развития Забайкальского края от 29 марта 2011 года № 147).  В результате реализации Генерального плана города Читы, разработки проектов планировок сокращены сроки предоставления земельных участков для целей нежилищного капитального строительства в среднем до 195 дней. |
| 4.2 | Сокращение сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур при подключении к сетям | ***Исполнитель: Министерство территориального развития***  С целью сокращения сроков прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур при подключении к сетям специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами ОАО «Забайкальский инвестиционный фонд» (далее - Фонд), проводится работа, направленная на организацию взаимодействия участников инвестиционного проекта по принципу «одного окна». В настоящее время Фондом ведется разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». |
| 4.3 | Разработка проекта закона Забайкальского края «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей» | ***Исполнитель: Министерство экономического развития***  Разработан проект закона «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей», который в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 29 декабря 2012 года № 631-р «Об утверждении Перечня проектов законов Забайкальского края, вносимых Губернатором Забайкальского края, подлежащих общественному обсуждению в 2013 году» прошел процедуру общественного обсуждения с 18 марта по 06 апреля текущего года.  По состоянию на 01 июля 2013 года законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Забайкальского края. |
| *5. Мероприятия в области инновационного развития экономики* | | |
| 5.1 | Разработка и реализация программ инновационного развития бюджетных учреждений и компаний с государственным участием Забайкальского края | *Исполнители: Министерство промышленности и энергетики*  Проводится работа с машиностроительными предприятиями (ОАО «Завод горного оборудования» и ОАО «Машзавод») по разработке программ инновационного развития в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». |
| *6. Мероприятия в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом* | | |
| 6.1 | Внесение изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Забайкальского края на 2013 – 2015 годы с учетом завершения до 2016 года выхода Забайкальского края из компаний, деятельность которых не связана с исполнением полномочий субъекта Российской Федерации | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 665-р в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Забайкальского края на 2013-2015 годы внесены изменения, в соответствии с которыми:  - в Перечень открытых акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью), находящихся в государственной собственности Забайкальского края, акции (доли) которых планируется приватизировать в 2013-2015 годах, дополнительно включено 9 организаций;  - в Перечень государственных предприятий Забайкальского края, которые планируется приватизировать в 2013-2015 годах, дополнительно включено 4 организации. |
| 6.2 | Разработка и реализация компаниями, в которых Забайкальский край владеет более чем 50 процентами акций, программ отчуждения непрофильных активов | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Департаментом направлены письма хозяйственным обществам, в которых доля акций Забайкальского края превышает 50 %, с предложением провести анализ активов на предмет непрофильности и разработать программы отчуждения непрофильных активов. В результате проведенных ревизий хозяйственными обществами непрофильные активы не выявлены. |
| 6.3 | Оптимизация сети краевых учреждений и предприятий в целях устранения дублирующих функций и сокращения расходов бюджета Забайкальского края | ***Исполнитель: Департамент государственного имущества и земельных отношений***  Работа по оптимизации сети государственных предприятий и учреждений велась по следующим направлениям:  - сокращение численности краевых унитарных предприятий путем их ликвидации и приватизации, ликвидация краевых учреждений;  - сокращение численности краевых государственных учреждений путем реорганизации в форме слияния и присоединения;  - перепрофилирование краевых государственных учреждений;  - разработка нормативной правовой базы Забайкальского края, регулирующей деятельность учреждений, приведение существующей нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством;  - создание краевых автономных, бюджетных и казенных учреждений, для исполнения полномочий органов государственной власти Забайкальского края.  Проведено 7 заседаний комиссии по принятию решений о создании государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и участию Забайкальского края в иных организациях (рассмотрено 28 вопросов).  В ходе мероприятий по оптимизации краевой собственности реорганизовано 26 краевых государственных учреждений, в стадии реорганизации находится 17 государственных учреждений.  В процессе работы по ликвидации предприятий и учреждений ликвидировано 1 унитарное предприятие, 5 краевых государственных учреждений, в стадии ликвидации находится 4 краевых государственных учреждения.  В ходе работы по изменению типа краевых учреждений создано 3 учреждения, в том числе 2 автономных.  В результате проведенных мероприятий по состоянию на 01 января 2013 года в собственности края находится:  - 411 краевых государственных учреждений, в том числе 289 - бюджетных, 90 - казенных, 32 – автономных;  - 18 унитарных предприятий (в том числе 2 - казенных). |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о ходе выполнения Программы по достижению целевых показателей,**

**установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596**

**«О долгосрочной государственной экономической политике» за I полугодие 2013 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **2013 год** | | **Примечания** |
| **плановые показатели** | **фактические показатели\*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест – всего (нарастающим итогом), единиц | 4794 | х | Показатель определяется по итогам года. |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |
| 1.1 | реализации мероприятий в сфере промышленности и энергетики | 80 | х | Показатель определяется по итогам года. |
| 1.2 | реализации мероприятий в сфере развития сельского хозяйства | 305 | х | Показатель определяется по итогам года. |
| 1.3 | реализации проектов по поддержке малого и среднего предпринимательства | 1282 | х | Показатель определяется по итогам года. |
| 1.4 | реализации мероприятий в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства | 370 | х | Показатель определяется по итогам года. |
| 1.5 | реализации других мероприятий | 2757 | х | Показатель определяется по итогам года. |
| 2 | Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 % валового регионального продукта к 2015 году и до 27 % к 2018 году, % | 28,8 | 25,5 |  |
| 3 | Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года, % | 0,31 | х | Показатель определяется по итогам года. |
| 4 | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года, раз | 1,25 | х | Показатель определяется по итогам года. |

\*) оценка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_